Serviço em andamento | 20250335 | Externo | 0 | 2025-04-25 | camille oliveira | equinor | whp-a | Offshore | bacia de campos (rj) | Daniel Duarte | Sr Cons Supply Chain | (+55 21) 3479-xxxx | ddua@equinor.com | Daniel Duarte | Sr Cons Supply Chain | (+55 21) 3479-8252 | ddua@equinor.com | Peças & Componentes | materiais diversos (tubos) | Proposta | 20250335 | 0 | 2025-04-25 | 30 | 10 | Realizado | Aprovado |  |  | 2025-04-25 |  | 2025-05-05 |  |  |  | 2025-04-25 | 4504506290 |  | R$ - | R$ - | 2800 | 2800 |  | R$ - | R$ - | R$ - | 2800 | 2800
Falta Proposta | 20250336 | Externo | 0 | 2025-04-25 | camille oliveira | prio | fpso frade | Offshore | base supply marine sc (rj) | Matheus Samary de Almeida Abdu | Engenheiro de Operações Pl | (+55 21) 3721-3800 | mabdu@prio3.com.br | Pedro Henrique Varela Lopes | Comprador Sênior | (+55 21) 3721-2422 | plopes@prio3.com.br | Compressor | carrier 5F60 | Proposta | 20250336 | 0 |  | 30 |  | Planejado | Pendente | OFICINA ¦ Aguard INSPEÇÃO | [9 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Enviar Relatórios | 20250337 | Externo | 0 | 2025-04-26 | jorge cleto | Spliethoff | UKPIK | Naval | rio de janeiro (rj) | Fabiano Perdonate | - | (+55 21) 99728-8502 | comercial@pms-br.com | Fabiano Perdonate | - | (+55 21) 99728-8502 | comercial@pms-br.com | Manutenção | reparo ar central, cozinha e msb | Proposta | 20250337 | 0 | 2025-04-26 | 30 | 3 | Realizado | Aprovado |  |  | 2025-04-29 |  | 2025-05-02 | 2025-05-01 |  |  |  |  | 54161.85 | 50918.2 | R$ - | R$ - | 105080.05 |  | 54161.85 | 50918.2 | R$ - | R$ - | 105080.05
Serviço em andamento | 20250338 | Externo | 0 | 2025-04-28 | alexandre milan | sistac | sistac vitória | Naval | porto do açú (rj) | sabrina lessa | compradora júnior | (+55 21) 97182-1283 | sabrina.lessa@sistac.com.br | sabrina lessa | compradora júnior | (+55 21) 97182-1283 | sabrina.lessa@sistac.com.br | Manutenção | inspeção & reparo da câmara frigorífica | Proposta | 20250338 | 0 | 2025-04-28 | 1 | 1 | Realizado | Aprovado |  |  | 2025-04-29 |  | 2025-04-30 | [5 empty] | 8440 | R$ - | R$ - | R$ - | 8440 |  | 8440 | R$ - | R$ - | R$ - | 8440
Serviço não iniciado | 20250339 | Externo | 0 | 2025-04-28 | camille oliveira | constellation | base operacional | Onshore | base rio das ostras (rj) | Andreza Rangel | Analista Administrativo | (+55 22) 3321-0200 ¦ 99953-7837 | arangel@theconstellation.com | Gelcimar Junior | Comprador | (+55 22) 3321-0500 | geljunior@theconstellation.com | Manutenção | manutenção ¦ bm15 | Proposta | 20250339 | 0 | 2025-04-28 | 30 | 28 | Realizado | Aprovado | [8 empty] | 2025-04-08 | 14427286 | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Serviço não iniciado | 20250340 | Externo | 0 | 2025-04-29 | matheus rangel | constellation | lone star | Offshore | bacia de santos (rj) | Heverton Ramos dos Santos | Engenheiro de Manutenção - Lone Star | (+55 22) 3321-0750 - Ramal 242 | hrsantos@theconstellation.com | Marco Antônio de Oliveira | Comprador | (+55 22) 99252-0379 | madasilva@theconstellation.com | PMOC | coifa & análise | Proposta | 20250340 |  | 2025-04-29 |  |  | Realizado | Aprovado | [8 empty] | 2025-04-30 | 13207 | 26245 | R$ - | 1500 | R$ - | 27745 |  | 26245 | R$ - | 1500 | R$ - | 27745
Follow-up | 20250341 | Externo | 0 | 2025-05-29 | gilmar soares | constellation | base operacional | Onshore | base rio das ostras (rj) | rodrigo temperini | coordenador administrativo | (++55 22) 99277 1966 | rtemperini@theconstellation.com | rodrigo temperini | coordenadro administravo | (+55 21) 99277 1966 | rtemperini@theconstellation.com | Manutenção | inspeção nos circuitos eletricos dos equipamentos de 40 TR | Proposta | 20250341 | 0 | 2025-04-29 | 30 |  | Planejado | Pendente | [10 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Falta Proposta | 20250342 | Externo | 0 | 2025-05-29 | alexandre milan | dof | skandi achiever | Naval | rio de janeiro (rj) | [9 empty] | instalação de 2 splits | Proposta | 20250342 |  |  |  |  | Realizado | Aprovado |  |  | 2025-05-07 |  | 2025-05-07 | [5 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Serviço em andamento | 20250343 | Externo | 0 | 2025-05-29 | alexandre milan | wilson sons | ws castor | Naval | porto do açu (rj) | moises da silva machado | manutenção elétrica | (+55 22) 99852-9720 | moises.machado@wilsonsons.com.br | moises da silva machado | manutenção elétrica | (+55 22) 99852-9720 | moises.machado@wilsonsons.com.br | Manutenção | plc ar central & split passadiço | Proposta | 20250343 | 0 | 2025-04-29 | 1 | 1 | Realizado | Aprovado |  |  | 2025-04-30 |  | 2025-05-01 | [5 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Serviço não iniciado | 20250344 | Externo | 0 | 2025-04-30 | camille oliveira | sbm | cda | Offshore | bacia do espírito santo (es) | [9 empty] | dutos, coifa & análises | Proposta | 20250344 |  | 2025-04-30 |  |  | Realizado | Aprovado | [10 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Serviço não iniciado | 20250345 | Externo | 0 | 2025-04-30 | camille oliveira | sbm | cda | Offshore | bacia do espírito santo (es) | [9 empty] | survey | Proposta | 20250345 |  | 2025-04-30 |  |  | Realizado | Aprovado | [10 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Serviço em andamento | 20250346 | Externo | 0 | 2025-04-30 | camille oliveira | siemens energy | UTE GNA 1 | Onshore | base de são joão da barra (rj) | Raíssa Teles Bicock | Compradora Técnica | (+55 22) 99207-0997 | raissa.bicock@siemens-energy.com | Raíssa Teles Bicock | Compradora Técnica | (+55 22) 99207-0997 | raissa.bicock@siemens-energy.com | Manutenção | manutenção mensal ¦ maio | Proposta | 20250346 | 0 | 2025-04-30 | 30 | 28 | Realizado | Aprovado |  |  | 2025-05-02 |  | 2025-05-30 |  |  |  | 2024-10-18 | 4700014365 | 37500 | R$ - | R$ - | R$ - | 37500 |  | 37500 | R$ - | R$ - | R$ - | 37500
Serviço não iniciado | 20250347 | Externo | 0 | 2025-04-30 | camille oliveira | modec | mv18 | Offshore | bacia de campos (rj) | Joaquim Santana | Utilities Equipment Engineer | (+55 21) 3545-8460 ¦ 97207-2499 | joaquim.santana@modec.com | Nathalia Bethencourt | Procurement Specialist | (+55 21) 3545-8826 | nathalia.bethencourt@modec.com | Manutenção | serviços reparo frigorifica de provisões | Proposta | 20250347 | 0 | 2025-04-30 | 30 | 5 | Realizado | Aprovado | Aguard REV PO ¦ REQ160308 | [7 empty] | 2025-05-02 | 5100010089 | 15585 | R$ - | 1730 | R$ - | 17315 |  | 15585 | R$ - | 1730 | R$ - | 17315
Serviço não iniciado | 20250347 | Externo | 0 | 2025-04-30 | camille oliveira | modec | mv18 | Offshore | bacia de campos (rj) | Joaquim Santana | Utilities Equipment Engineer | (+55 21) 3545-8460 ¦ 97207-2499 | joaquim.santana@modec.com | Nathalia Bethencourt | Procurement Specialist | (+55 21) 3545-8826 | nathalia.bethencourt@modec.com | Manutenção | serviços reparo frigorifica de provisões ¦ consumíveis | Proposta | 20250347 | 0 | 2025-04-30 | 30 | 5 | Realizado | Aprovado | Aguard PO | [9 empty] | R$ - | 6712 | R$ - | R$ - | 6712 |  | R$ - | 6712 | R$ - | R$ - | 6712
Falta Proposta | 20250348 | Externo | 0 | 2025-05-02 | matheus rangel | bw energy | fpso civit | Offshore | bacia espirito santo (es) | Kátia Nóbrega | Senior Purchaser | +(55 21) 98482-3191 | katia.nobrega@bwenergy.no | Kátia Nóbrega | Senior Purchaser | +(55 21) 98482-3191 | katia.nobrega@bwenergy.no | Peças & Componentes | Spare parts compressor carrier 5H 120-A194 | Proposta | 20250348 |  |  |  |  | Planejado | Pendente | Expirado por falta de follow-up | [7 empty] | 2025-04-30 | 4500099845 | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Serviço em andamento | 20250349 | Externo | 0 | 2025-05-02 | camille oliveira | prio | polvo a | Offshore | base supply marine sc (rj) | Pedro Henrique Varela Lopes | buyer | (+55 21) xxxx-xxxx | plopes@prio3.com.br | Pedro Henrique Varela Lopes | buyer | (+55 21) xxxx-xxxx | plopes@prio3.com.br | Peças & Componentes | spare parts compressor sabroe | Proposta | 20250349 | 0 | 2025-05-02 | 30 | 2 | Realizado | Aprovado |  |  | 2025-05-02 |  | 2025-05-04 |  |  |  | 2025-04-30 | 4500099845 | R$ - | R$ - | R$ - | 25648.8 | 25648.8 |  | R$ - | R$ - | R$ - | 25648.8 | 25648.8
Follow-up | 20250350 | Externo | 0 | 2025-05-02 | gilmar soares | prio | fpso frade | Offshore | bacia de campos (rj) | Matheus Samary de Almeida Abdu | Engenheiro Manutenção | (+55 21) 3721 3800 | mabdu@prio3.com.br | Pedro Henrique Varela Lopes | buyer | (+55 21) 3271 2422 | plopes@prio3.com.br | Peças & Componentes | fabricação e fornecimento unidade condensadora refúgio temporário | Proposta | 20250350 | 0 | 2025-05-02 | 30 | 90 | Planejado | Pendente | [10 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | 942500 | 942500 |  | R$ - | R$ - | R$ - | 942500 | 942500
Falta Proposta | 20250351 | Externo | 0 | 2025-05-02 | camille oliveira | modec | mv31 | Offshore | bacia de campos (rj) | Alessandra Cardoso | Procurement | (+55 21) 3545 8076 | alessandra.cardoso@modec.com | Alessandra Cardoso | Procurement | (+55 21) 3545-8076 | alessandra.cardoso@modec.com | Peças & Componentes | materiais diversos | Proposta | 20250351 | 0 |  | 30 |  | Planejado |  | Expirado por falta de follow-up | [9 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Finalizado | 20250352 | Externo | 0 | 2025-05-02 | matheus rangel | modec | mv18 | Offshore | bacia de campos (rj) | Joaquim Santana | Utilities Equipment Engineer | (+55 21) 3545-8460 ¦ 97207-2499 | joaquim.santana@modec.com | Nathalia Bethencourt | Procurement Specialist | (+55 21) 3545-8826 | nathalia.bethencourt@modec.com | PMOC | atualização | Proposta | 20250352 | 0 | 2025-05-02 | 30 | 30 | Planejado | Cancelado | PO recebida por engano | [7 empty] | 2025-05-02 | 5100010086 | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Follow-up | 20250353 | Externo | 0 | 2025-05-05 | roberto pollmann | archer | whp-a | Offshore | bacia de campos (rj) | Danillo Santos | Maintenance Engineer | + 55 (21) 98218 9852 | danillo.santos@archerwell.com | Danillo Santos | Maintenance Engineer | + 55 (21) 98218 9852 | danillo.santos@archerwell.com | Manutenção | Survey WHPA | Proposta | 20250353 | 0 | 2025-05-05 | 30 |  | Planejado | Pendente | [10 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Follow-up | 20250354 | Externo | 0 | 2025-05-05 | camille oliveira | equinor | whp-b | Offshore | bacia de campos (rj) | Silvio Oliveira | Maintenance Engineer | (+55 21) 97531-8086 | sioli@equinor.com | Luan Santos | Contract Lead | (+55 21) 3479-8371 ¦ 96776-7471 | lud@equinor.com | PMOC | dutos, coifa & análises | Proposta | 20250354 | 0 | 2025-05-05 | 30 | 14 | Planejado | Pendente | [10 empty] | 38000 | R$ - | 3984 | R$ - | 41984 |  | 38000 | R$ - | 3984 | R$ - | 41984
Follow-up | 20250355 | Externo | 0 | 2025-05-05 | camille oliveira | modec | mv29 | Offshore | bacia de campos (rj) | Joaquim Santana | Utilities Equipment Engineer | (+55 21) 3545-xxxx | joaquim.santana@modec.com | Nathalia Bethencourt | Procurement Specialist | (+55 21) 3545-8826 | Nathalia.Bethencourt@modec.com | Manutenção | vazamento frigorífica | Proposta | 20250355 | 0 | 2025-05-05 | 30 | 5 | Planejado | Pendente | [10 empty] | 84675 | 8640 | 2720 | R$ - | 96035 |  | 84675 | 8640 | 2720 | R$ - | 96035
Follow-up | 20250356 | Externo | 0 | 2025-05-05 | camille oliveira | prio | polvo a | Offshore | base supply marine sc (rj) | Maycon Lucas dos Santos Souza | Comprador | (+55 21) 97880-7796 | masouza@prio3.com.br | Maycon Lucas dos Santos Souza | Comprador | (+55 21) 97880-7796 | masouza@prio3.com.br | Peças & Componentes | fornecimento de gás R32 | Proposta | 20250356 | 0 | 2025-05-05 | 15 | 15 | Planejado | Pendente | [10 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | 10640 | 10640 |  | R$ - | R$ - | R$ - | 10640 | 10640
Follow-up | 20250357 | Externo | 0 | 2025-05-05 | roberto pollmann | sbm | ess | Offshore | base supply marine sc (rj) | Leandro Alves | Maintenance Engineer |  | leandro.alves@sbmoffshore.com | Pedro Henrique Pedroso | Unit Buyer – FPSO Espírito Santo |  | pedro.pedroso@sbmoffshore.com | Peças & Componentes | fornecimento de ventiladores | Proposta | 20250357 | 0 | 2025-05-05 | 30 |  | Planejado | Pendente | [10 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | 13277.58 | 13277.58 |  | R$ - | R$ - | R$ - | 13277.58 | 13277.58
Follow-up | 20250358 | Externo | 0 | 2025-05-05 | camille oliveira | prio | polvo a | Offshore | base supply marine sc (rj) | Maycon Lucas dos Santos Souza | Comprador | (+55 21) 97880-7796 | masouza@prio3.com.br | Maycon Lucas dos Santos Souza | Comprador | (+55 21) 97880-7796 | masouza@prio3.com.br | Peças & Componentes | fornecimento de gás R22 | Proposta | 20250358 | 0 | 2025-05-05 | 15 | 15 | Planejado | Pendente | [10 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | 21960 | 21960 |  | R$ - | R$ - | R$ - | 21960 | 21960
Falta Proposta | 20250359 | Externo | 0 | 2025-05-05 | camille oliveira | modec | mv15 | Offshore | base supply marine sc (rj) | Saulo Santos | Procurement Assistant | (+55 22) 2105-2126 | saulo.santos@modec.com | Saulo Santos | Procurement Assistant | (+55 22) 2105-2126 | saulo.santos@modec.com | Peças & Componentes | Split 12000 & Split 24000 btus | Proposta | 20250359 |  |  |  |  | Planejado |  | Expirado por falta de follow-up | [9 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Falta Proposta | 20250360 | Externo | 0 | 2025-05-06 | matheus rangel | altera & ocyan | fpso pioneiro de libra | Offshore | [11 empty] | Proposta | 20250360 |  |  |  |  | Planejado |  | Expirado por falta de follow-up | [9 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Falta Proposta | 20250361 | Externo | 0 | 2025-05-06 | matheus rangel | altera & ocyan | fpso pioneiro de libra | Offshore | [11 empty] | Proposta | 20250361 |  |  |  |  | Planejado |  | Expirado por falta de follow-up | [9 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Serviço não iniciado | 20250362 | Externo | 0 | 2025-05-06 | alexandre milan | subsea 7 | seven merlin | Naval | rio de janeiro (rj) | Mario Pereira | senior technical buyer | (+5521) 3370 9277 ¦ (+5521) 99651 5221 | mario.pereira@subsea7.com | Mario Pereira | Senior Technical Buyer | (+5521) 3370 9277 ¦ (+5521) 99651 5221 | mario.pereira@subsea7.com | Manutenção | instalação de 2 splits | Proposta | 20250362 | 0 | 2025-05-06 | 1 | 2 | Realizado | Aprovado | [10 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Follow-up | 20250363 | Externo | 0 | 2025-05-06 | gilmar soares | constellation | atlantic star | Offshore | bacia de campos (rj) | katarina agues | buyer | (+55 22) 99264 1811 | apacosta@theconstellation.com | katarina agues | buyer | (=55 22) 99264 1811 | apacosta@theconstellation.com | Manutenção | manutenção sistema de HVAC chiller | Proposta | 20250363 | 0 | 2025-05-07 | 30 | 14 | Planejado | Pendente | [10 empty] | 78974 | R$ - | 1500 | R$ - | 80474 |  | 78974 | R$ - | 1500 | R$ - | 80474
Follow-up | 20250364 | Externo | 0 | 2025-05-06 | alexandre milan | OSM Maritime Group | mt são sebastião | Naval | angra dos reis (rj) | ligia pacilio | purchaser | (+55 21) 99430-0018 | ligia.pacilio@osmthome.com | ligia pacilio | purchaser | (+55 21) 99430-0018 | ligia.pacilio@osmthome.com | Manutenção | frigorífica | Proposta | 20250364 | 0 | 2025-05-06 | 10 | 5 | Planejado | Pendente | [8 empty] | 2025-05-06 | SSE-0143-2025-M | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Follow-up | 20250365 | Externo | 0 | 2025-05-07 | roberto pollmann | prio | polvo a | Offshore | base supply marine sc (rj) | Maycon Lucas dos Santos Souza | Comprador | (+55 21) 97880-7796 | masouza@prio3.com.br | Maycon Lucas dos Santos Souza | Comprador | (+55 21) 97880-7796 | masouza@prio3.com.br | Peças & Componentes | fornecimento de spares para o compressor carrier 5H40 | Proposta | 20250365 | 0 | 2025-05-07 | 30 |  | Planejado | Pendente | [10 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Finalizado | 20250366 | Externo | 0 | 2025-05-07 | gilmar soares | sbm | cdm | Offshore | [11 empty] | Proposta | 20250366 | 0 | 2025-05-08 |  |  | Planejado |  | Expira nos últimos 5 dias | [9 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Follow-up | 20250367 | Externo | 0 | 2025-05-07 | camille oliveira | prio | polvo a | Offshore | base supply marine sc (rj) | Maycon Lucas dos Santos Souza | Comprador | (+55 21) 97880-7796 | masouza@prio3.com.br | Maycon Lucas dos Santos Souza | Comprador | (+55 21) 97880-7796 | masouza@prio3.com.br | Peças & Componentes | cilindros de nitrogênio | Proposta | 20250367 | 0 | 2025-05-07 | 15 | 15 | Planejado | Pendente | [10 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | 78550 | 78550 |  | R$ - | R$ - | R$ - | 78550 | 78550
Serviço não iniciado | 20250368 | Externo | 0 | 2025-05-07 | camille oliveira | prio | polvo a | Offshore | bacia de campos (rj) | Nicolas Marques Xavier Dias Laport | Engenheiro Mecânico | (+55 21) xxxx-xxxx | nlaport@prio3.com.br | Nicolas Marques Xavier Dias Laport | Engenheiro Mecânico | (+55 21) xxxx-xxxx | nlaport@prio3.com.br | Manutenção | manutenção ¦ bm02 | Proposta | 20250368 | 0 | 2025-05-07 | 30 | 28 | Realizado | Aprovado | [9 empty] | BM02 | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Follow-up | 20250369 | Externo | 0 | 2025-05-02 | jorge cleto | oceânica | oceânica sub ii | Naval | rio de janeiro (rj) | marcia loureço da motta | coordenadora de compras | (+55 21) 2139-4250 | marcia.motta@oceanica.com.br | marcia loureço da motta | coordenadora de compras | (+55 21) 2139-4250 | marcia.motta@oceanica.com.br | Manutenção | inspeção na sala de mergulho | Proposta | 20250369 | 0 | 2025-05-07 | 1 | 1 | Planejado | Pendente | Expira nos últimos 5 dias | [9 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Follow-up | 20250370 | Externo | 0 | 2025-05-07 | jorge cleto | oceânica | oceânica sub ix | Naval | rio de janeiro (rj) | jessica silva |  | (+55 22) 99746-7673 | jessica.silva@oceanica.com.br | jessica silva |  | (+55 22) 99746-7673 | jessica.silva@oceanica.com.br | Manutenção | inspeção na control van | Proposta | 20250370 | 0 | 2025-05-07 | 10 | 1 | Planejado | Pendente | [8 empty] | 2025-05-07 | 2025008850 | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Serviço não iniciado | 20250371 | Externo | 0 | 2025-05-09 | camille oliveira | prio | fpso bravo | Offshore | bacia de campos (rj) | Nicolas Marques Xavier Dias Laport | Engenheiro Mecânico | (+55 21) xxxx-xxxx | nlaport@prio3.com.br | Nicolas Marques Xavier Dias Laport | Engenheiro Mecânico | (+55 21) xxxx-xxxx | nlaport@prio3.com.br | Manutenção | substituição tubo flexível | Proposta | 20250371 | 0 | 2025-05-08 | 30 | 7 | Realizado | Aprovado | [10 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Falta Proposta | 20250372 | Externo | 0 | 2025-05-09 | camille oliveira | sbm | cds | Offshore | bacia de santos (rj) | José Lucas Costa | Maintenance Specialist | (+55 21) 2010-6378 | lucas.costa@sbmoffshore.com | Daniele Ramalho | Category Buyer | (+55 13) 3040-7241 | daniele.ramalho@sbmoffshore.com | Manutenção |  | Proposta | 20250372 |  |  |  |  | Planejado |  | Expirado por falta de follow-up | [9 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Falta Proposta | 20250373 | Externo | 0 | [16 empty] | Proposta | 20250373 |  |  |  |  | Planejado |  | Expirado por falta de follow-up | [9 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Falta Proposta | 20250374 | Externo | 0 | [16 empty] | Proposta | 20250374 |  |  |  |  | Planejado |  | Expirado por falta de follow-up | [9 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Falta Proposta | 20250375 | Externo | 0 | [16 empty] | Proposta | 20250375 |  |  |  |  | Planejado |  | Expirado por falta de follow-up | [9 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Falta Proposta | 20250376 | Externo | 0 | [16 empty] | Proposta | 20250376 |  |  |  |  | Planejado |  | Expirado por falta de follow-up | [9 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Falta Proposta | 20250377 | Externo | 0 | [16 empty] | Proposta | 20250377 |  |  |  |  | Planejado |  | Expirado por falta de follow-up | [9 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Falta Proposta | 20250378 | Externo | 0 | [16 empty] | Proposta | 20250378 |  |  |  |  | Planejado |  | Expirado por falta de follow-up | [9 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Falta Proposta | 20250379 | Externo | 0 | [16 empty] | Proposta | 20250379 |  |  |  |  | Planejado |  | Expirado por falta de follow-up | [9 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Falta Proposta | 20250380 | Externo | 0 | [16 empty] | Proposta | 20250380 |  |  |  |  | Planejado |  | Expirado por falta de follow-up | [9 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Falta Proposta | 20250381 | Externo | 0 | [16 empty] | Proposta | 20250381 |  |  |  |  | Planejado |  | Expirado por falta de follow-up | [9 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Falta Proposta | 20250382 | Externo | 0 | [16 empty] | Proposta | 20250382 |  |  |  |  | Planejado |  | Expirado por falta de follow-up | [9 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Falta Proposta | 20250383 | Externo | 0 | [16 empty] | Proposta | 20250383 |  |  |  |  | Planejado |  | Expirado por falta de follow-up | [9 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Falta Proposta | 20250384 | Externo | 0 | [16 empty] | Proposta | 20250384 |  |  |  |  | Planejado |  | Expirado por falta de follow-up | [9 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Falta Proposta | 20250385 | Externo | 0 | [16 empty] | Proposta | 20250385 |  |  |  |  | Planejado |  | Expirado por falta de follow-up | [9 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Falta Proposta | 20250386 | Externo | 0 | [16 empty] | Proposta | 20250386 |  |  |  |  | Planejado |  | Expirado por falta de follow-up | [9 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Falta Proposta | 20250387 | Externo | 0 | [16 empty] | Proposta | 20250387 |  |  |  |  | Planejado |  | Expirado por falta de follow-up | [9 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Falta Proposta | 20250388 | Externo | 0 | [16 empty] | Proposta | 20250388 |  |  |  |  | Planejado |  | Expirado por falta de follow-up | [9 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Falta Proposta | 20250389 | Externo | 0 | [16 empty] | Proposta | 20250389 |  |  |  |  | Planejado |  | Expirado por falta de follow-up | [9 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Falta Proposta | 20250390 | Externo | 0 | [16 empty] | Proposta | 20250390 |  |  |  |  | Planejado |  | Expirado por falta de follow-up | [9 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Falta Proposta | 20250391 | Externo | 0 | [16 empty] | Proposta | 20250391 |  |  |  |  | Planejado |  | Expirado por falta de follow-up | [9 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Falta Proposta | 20250392 | Externo | 0 | [16 empty] | Proposta | 20250392 |  |  |  |  | Planejado |  | Expirado por falta de follow-up | [9 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Falta Proposta | 20250393 | Externo | 0 | [16 empty] | Proposta | 20250393 |  |  |  |  | Planejado |  | Expirado por falta de follow-up | [9 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Falta Proposta | 20250394 | Externo | 0 | [16 empty] | Proposta | 20250394 |  |  |  |  | Planejado |  | Expirado por falta de follow-up | [9 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Falta Proposta | 20250395 | Externo | 0 | [16 empty] | Proposta | 20250395 |  |  |  |  | Planejado |  | Expirado por falta de follow-up | [9 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Falta Proposta | 20250396 | Externo | 0 | [16 empty] | Proposta | 20250396 |  |  |  |  | Planejado |  | Expirado por falta de follow-up | [9 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Falta Proposta | 20250397 | Externo | 0 | [16 empty] | Proposta | 20250397 |  |  |  |  | Planejado |  | Expirado por falta de follow-up | [9 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Falta Proposta | 20250398 | Externo | 0 | [16 empty] | Proposta | 20250398 |  |  |  |  | Planejado |  | Expirado por falta de follow-up | [9 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Falta Proposta | 20250399 | Externo | 0 | [16 empty] | Proposta | 20250399 |  |  |  |  | Planejado |  | Expirado por falta de follow-up | [9 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Falta Proposta | 20250400 | Externo | 0 | [16 empty] | Proposta | 20250400 |  |  |  |  | Planejado |  | Expirado por falta de follow-up | [9 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Falta Proposta | 20250401 | Externo | 0 | [16 empty] | Proposta | 20250401 |  |  |  |  | Planejado |  | Expirado por falta de follow-up | [9 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Falta Proposta | 20250402 | Externo | 0 | [16 empty] | Proposta | 20250402 |  |  |  |  | Planejado |  | Expirado por falta de follow-up | [9 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Falta Proposta | 20250403 | Externo | 0 | [16 empty] | Proposta | 20250403 |  |  |  |  | Planejado |  | Expirado por falta de follow-up | [9 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Falta Proposta | 20250404 | Externo | 0 | [16 empty] | Proposta | 20250404 |  |  |  |  | Planejado |  | Expirado por falta de follow-up | [9 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Falta Proposta | 20250405 | Externo | 0 | [16 empty] | Proposta | 20250405 |  |  |  |  | Planejado |  | Expirado por falta de follow-up | [9 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Falta Proposta | 20250406 | Externo | 0 | [16 empty] | Proposta | 20250406 |  |  |  |  | Planejado |  | Expirado por falta de follow-up | [9 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Falta Proposta | 20250407 | Externo | 0 | [16 empty] | Proposta | 20250407 |  |  |  |  | Planejado |  | Expirado por falta de follow-up | [9 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Falta Proposta | 20250408 | Externo | 0 | [16 empty] | Proposta | 20250408 |  |  |  |  | Planejado |  | Expirado por falta de follow-up | [9 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Falta Proposta | 20250409 | Externo | 0 | [16 empty] | Proposta | 20250409 |  |  |  |  | Planejado |  | Expirado por falta de follow-up | [9 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Falta Proposta | 20250410 | Externo | 0 | [16 empty] | Proposta | 20250410 |  |  |  |  | Planejado |  | Expirado por falta de follow-up | [9 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Falta Proposta | 20250411 | Externo | 0 | [16 empty] | Proposta | 20250411 |  |  |  |  | Planejado |  | Expirado por falta de follow-up | [9 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Falta Proposta | 20250412 | Externo | 0 | [16 empty] | Proposta | 20250412 |  |  |  |  | Planejado |  | Expirado por falta de follow-up | [9 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Falta Proposta | 20250413 | Externo | 0 | [16 empty] | Proposta | 20250413 |  |  |  |  | Planejado |  | Expirado por falta de follow-up | [9 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Falta Proposta | 20250414 | Externo | 0 | [16 empty] | Proposta | 20250414 |  |  |  |  | Planejado |  | Expirado por falta de follow-up | [9 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Falta Proposta | 20250415 | Externo | 0 | [16 empty] | Proposta | 20250415 |  |  |  |  | Planejado |  | Expirado por falta de follow-up | [9 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Falta Proposta | 20250416 | Externo | 0 | [16 empty] | Proposta | 20250416 |  |  |  |  | Planejado |  | Expirado por falta de follow-up | [9 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Falta Proposta | 20250417 | Externo | 0 | [16 empty] | Proposta | 20250417 |  |  |  |  | Planejado |  | Expirado por falta de follow-up | [9 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Falta Proposta | 20250418 | Externo | 0 | [16 empty] | Proposta | 20250418 |  |  |  |  | Planejado |  | Expirado por falta de follow-up | [9 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Falta Proposta | 20250419 | Externo | 0 | [16 empty] | Proposta | 20250419 |  |  |  |  | Planejado |  | Expirado por falta de follow-up | [9 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Falta Proposta | 20250420 | Externo | 0 | [16 empty] | Proposta | 20250420 |  |  |  |  | Planejado |  | Expirado por falta de follow-up | [9 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Falta Proposta | 20250421 | Externo | 0 | [16 empty] | Proposta | 20250421 |  |  |  |  | Planejado |  | Expirado por falta de follow-up | [9 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Falta Proposta | 20250422 | Externo | 0 | [16 empty] | Proposta | 20250422 |  |  |  |  | Planejado |  | Expirado por falta de follow-up | [9 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Falta Proposta | 20250423 | Externo | 0 | [16 empty] | Proposta | 20250423 |  |  |  |  | Planejado |  | Expirado por falta de follow-up | [9 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Falta Proposta | 20250424 | Externo | 0 | [16 empty] | Proposta | 20250424 |  |  |  |  | Planejado |  | Expirado por falta de follow-up | [9 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Falta Proposta | 20250425 | Externo | 0 | [16 empty] | Proposta | 20250425 |  |  |  |  | Planejado |  | Expirado por falta de follow-up | [9 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Falta Proposta | 20250426 | Externo | 0 | [16 empty] | Proposta | 20250426 |  |  |  |  | Planejado |  | Expirado por falta de follow-up | [9 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Falta Proposta | 20250427 | Externo | 0 | [16 empty] | Proposta | 20250427 |  |  |  |  | Planejado |  | Expirado por falta de follow-up | [9 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Falta Proposta | 20250428 | Externo | 0 | [16 empty] | Proposta | 20250428 |  |  |  |  | Planejado |  | Expirado por falta de follow-up | [9 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Falta Proposta | 20250429 | Externo | 0 | [16 empty] | Proposta | 20250429 |  |  |  |  | Planejado |  | Expirado por falta de follow-up | [9 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Falta Proposta | 20250430 | Externo | 0 | [16 empty] | Proposta | 20250430 |  |  |  |  | Planejado |  | Expirado por falta de follow-up | [9 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Falta Proposta | 20250431 | Externo | 0 | [16 empty] | Proposta | 20250431 |  |  |  |  | Planejado |  | Expirado por falta de follow-up | [9 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Falta Proposta | 20250432 | Externo | 0 | [16 empty] | Proposta | 20250432 |  |  |  |  | Planejado |  | Expirado por falta de follow-up | [9 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Falta Proposta | 20250433 | Externo | 0 | [16 empty] | Proposta | 20250433 |  |  |  |  | Planejado |  | Expirado por falta de follow-up | [9 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Falta Proposta | 20250434 | Externo | 0 | [16 empty] | Proposta | 20250434 |  |  |  |  | Planejado |  | Expirado por falta de follow-up | [9 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Falta Proposta | 20250435 | Externo | 0 | [16 empty] | Proposta | 20250435 |  |  |  |  | Planejado |  | Expirado por falta de follow-up | [9 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Falta Proposta | 20250436 | Externo | 0 | [16 empty] | Proposta | 20250436 |  |  |  |  | Planejado |  | Expirado por falta de follow-up | [9 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Falta Proposta | 20250437 | Externo | 0 | [16 empty] | Proposta | 20250437 |  |  |  |  | Planejado |  | Expirado por falta de follow-up | [9 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Falta Proposta | 20250438 | Externo | 0 | [16 empty] | Proposta | 20250438 |  |  |  |  | Planejado |  | Expirado por falta de follow-up | [9 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Falta Proposta | 20250439 | Externo | 0 | [16 empty] | Proposta | 20250439 |  |  |  |  | Planejado |  | Expirado por falta de follow-up | [9 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Falta Proposta | 20250440 | Externo | 0 | [16 empty] | Proposta | 20250440 |  |  |  |  | Planejado |  | Expirado por falta de follow-up | [9 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Falta Proposta | 20250441 | Externo | 0 | [16 empty] | Proposta | 20250441 |  |  |  |  | Planejado |  | Expirado por falta de follow-up | [9 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Falta Proposta | 20250442 | Externo | 0 | [16 empty] | Proposta | 20250442 |  |  |  |  | Planejado |  | Expirado por falta de follow-up | [9 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Falta Proposta | 20250443 | Externo | 0 | [16 empty] | Proposta | 20250443 |  |  |  |  | Planejado |  | Expirado por falta de follow-up | [9 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Falta Proposta | 20250444 | Externo | 0 | [16 empty] | Proposta | 20250444 |  |  |  |  | Planejado |  | Expirado por falta de follow-up | [9 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Falta Proposta | 20250445 | Externo | 0 | [16 empty] | Proposta | 20250445 |  |  |  |  | Planejado |  | Expirado por falta de follow-up | [9 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Falta Proposta | 20250446 | Externo | 0 | [16 empty] | Proposta | 20250446 |  |  |  |  | Planejado |  | Expirado por falta de follow-up | [9 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Falta Proposta | 20250447 | Externo | 0 | [16 empty] | Proposta | 20250447 |  |  |  |  | Planejado |  | Expirado por falta de follow-up | [9 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Falta Proposta | 20250448 | Externo | 0 | [16 empty] | Proposta | 20250448 |  |  |  |  | Planejado |  | Expirado por falta de follow-up | [9 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Falta Proposta | 20250449 | Externo | 0 | [16 empty] | Proposta | 20250449 |  |  |  |  | Planejado |  | Expirado por falta de follow-up | [9 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Falta Proposta | 20250450 | Externo | 0 | [16 empty] | Proposta | 20250450 |  |  |  |  | Planejado |  | Expirado por falta de follow-up | [9 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Falta Proposta | 20250451 | Externo | 0 | [16 empty] | Proposta | 20250451 |  |  |  |  | Planejado |  | Expirado por falta de follow-up | [9 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Falta Proposta | 20250452 | Externo | 0 | [16 empty] | Proposta | 20250452 |  |  |  |  | Planejado |  | Expirado por falta de follow-up | [9 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Falta Proposta | 20250453 | Externo | 0 | [16 empty] | Proposta | 20250453 |  |  |  |  | Planejado |  | Expirado por falta de follow-up | [9 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Falta Proposta | 20250454 | Externo | 0 | [16 empty] | Proposta | 20250454 |  |  |  |  | Planejado |  | Expirado por falta de follow-up | [9 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Falta Proposta | 20250455 | Externo | 0 | [16 empty] | Proposta | 20250455 |  |  |  |  | Planejado |  | Expirado por falta de follow-up | [9 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Falta Proposta | 20250456 | Externo | 0 | [16 empty] | Proposta | 20250456 |  |  |  |  | Planejado |  | Expirado por falta de follow-up | [9 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Falta Proposta | 20250457 | Externo | 0 | [16 empty] | Proposta | 20250457 |  |  |  |  | Planejado |  | Expirado por falta de follow-up | [9 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Falta Proposta | 20250458 | Externo | 0 | [16 empty] | Proposta | 20250458 |  |  |  |  | Planejado |  | Expirado por falta de follow-up | [9 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Falta Proposta | 20250459 | Externo | 0 | [16 empty] | Proposta | 20250459 |  |  |  |  | Planejado |  | Expirado por falta de follow-up | [9 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Falta Proposta | 20250460 | Externo | 0 | [16 empty] | Proposta | 20250460 |  |  |  |  | Planejado |  | Expirado por falta de follow-up | [9 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Falta Proposta | 20250461 | Externo | 0 | [16 empty] | Proposta | 20250461 |  |  |  |  | Planejado |  | Expirado por falta de follow-up | [9 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Falta Proposta | 20250462 | Externo | 0 | [16 empty] | Proposta | 20250462 |  |  |  |  | Planejado |  | Expirado por falta de follow-up | [9 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Falta Proposta | 20250463 | Externo | 0 | [16 empty] | Proposta | 20250463 |  |  |  |  | Planejado |  | Expirado por falta de follow-up | [9 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Falta Proposta | 20250464 | Externo | 0 | [16 empty] | Proposta | 20250464 |  |  |  |  | Planejado |  | Expirado por falta de follow-up | [9 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Falta Proposta | 20250465 | Externo | 0 | [16 empty] | Proposta | 20250465 |  |  |  |  | Planejado |  | Expirado por falta de follow-up | [9 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Falta Proposta | 20250466 | Externo | 0 | [16 empty] | Proposta | 20250466 |  |  |  |  | Planejado |  | Expirado por falta de follow-up | [9 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Falta Proposta | 20250467 | Externo | 0 | [16 empty] | Proposta | 20250467 |  |  |  |  | Planejado |  | Expirado por falta de follow-up | [9 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Falta Proposta | 20250468 | Externo | 0 | [16 empty] | Proposta | 20250468 |  |  |  |  | Planejado |  | Expirado por falta de follow-up | [9 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Falta Proposta | 20250469 | Externo | 0 | [16 empty] | Proposta | 20250469 |  |  |  |  | Planejado |  | Expirado por falta de follow-up | [9 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Falta Proposta | 20250470 | Externo | 0 | [16 empty] | Proposta | 20250470 |  |  |  |  | Planejado |  | Expirado por falta de follow-up | [9 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Falta Proposta | 20250471 | Externo | 0 | [16 empty] | Proposta | 20250471 |  |  |  |  | Planejado |  | Expirado por falta de follow-up | [9 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Falta Proposta | 20250472 | Externo | 0 | [16 empty] | Proposta | 20250472 |  |  |  |  | Planejado |  | Expirado por falta de follow-up | [9 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Falta Proposta | 20250473 | Externo | 0 | [16 empty] | Proposta | 20250473 |  |  |  |  | Planejado |  | Expirado por falta de follow-up | [9 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Falta Proposta | 20250474 | Externo | 0 | [16 empty] | Proposta | 20250474 |  |  |  |  | Planejado |  | Expirado por falta de follow-up | [9 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Falta Proposta | 20250475 | Externo | 0 | [16 empty] | Proposta | 20250475 |  |  |  |  | Planejado |  | Expirado por falta de follow-up | [9 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Falta Proposta | 20250476 | Externo | 0 | [16 empty] | Proposta | 20250476 |  |  |  |  | Planejado |  | Expirado por falta de follow-up | [9 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Falta Proposta | 20250477 | Externo | 0 | [16 empty] | Proposta | 20250477 |  |  |  |  | Planejado |  | Expirado por falta de follow-up | [9 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Falta Proposta | 20250478 | Externo | 0 | [16 empty] | Proposta | 20250478 |  |  |  |  | Planejado |  | Expirado por falta de follow-up | [9 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Falta Proposta | 20250479 | Externo | 0 | [16 empty] | Proposta | 20250479 |  |  |  |  | Planejado |  | Expirado por falta de follow-up | [9 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Falta Proposta | 20250480 | Externo | 0 | [16 empty] | Proposta | 20250480 |  |  |  |  | Planejado |  | Expirado por falta de follow-up | [9 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Falta Proposta | 20250481 | Externo | 0 | [16 empty] | Proposta | 20250481 |  |  |  |  | Planejado |  | Expirado por falta de follow-up | [9 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Falta Proposta | 20250482 | Externo | 0 | [16 empty] | Proposta | 20250482 |  |  |  |  | Planejado |  | Expirado por falta de follow-up | [9 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Falta Proposta | 20250483 | Externo | 0 | [16 empty] | Proposta | 20250483 |  |  |  |  | Planejado |  | Expirado por falta de follow-up | [9 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Falta Proposta | 20250484 | Externo | 0 | [16 empty] | Proposta | 20250484 |  |  |  |  | Planejado |  | Expirado por falta de follow-up | [9 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Falta Proposta | 20250485 | Externo | 0 | [16 empty] | Proposta | 20250485 |  |  |  |  | Planejado |  | Expirado por falta de follow-up | [9 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Falta Proposta | 20250486 | Externo | 0 | [16 empty] | Proposta | 20250486 |  |  |  |  | Planejado |  | Expirado por falta de follow-up | [9 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Falta Proposta | 20250487 | Externo | 0 | [16 empty] | Proposta | 20250487 |  |  |  |  | Planejado |  | Expirado por falta de follow-up | [9 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Falta Proposta | 20250488 | Externo | 0 | [16 empty] | Proposta | 20250488 |  |  |  |  | Planejado |  | Expirado por falta de follow-up | [9 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Falta Proposta | 20250489 | Externo | 0 | [16 empty] | Proposta | 20250489 |  |  |  |  | Planejado |  | Expirado por falta de follow-up | [9 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Falta Proposta | 20250490 | Externo | 0 | [16 empty] | Proposta | 20250490 |  |  |  |  | Planejado |  | Expirado por falta de follow-up | [9 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Falta Proposta | 20250491 | Externo | 0 | [16 empty] | Proposta | 20250491 |  |  |  |  | Planejado |  | Expirado por falta de follow-up | [9 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Falta Proposta | 20250492 | Externo | 0 | [16 empty] | Proposta | 20250492 |  |  |  |  | Planejado |  | Expirado por falta de follow-up | [9 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Falta Proposta | 20250493 | Externo | 0 | [16 empty] | Proposta | 20250493 |  |  |  |  | Planejado |  | Expirado por falta de follow-up | [9 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Falta Proposta | 20250494 | Externo | 0 | [16 empty] | Proposta | 20250494 |  |  |  |  | Planejado |  | Expirado por falta de follow-up | [9 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Falta Proposta | 20250495 | Externo | 0 | [16 empty] | Proposta | 20250495 |  |  |  |  | Planejado |  | Expirado por falta de follow-up | [9 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Falta Proposta | 20250496 | Externo | 0 | [16 empty] | Proposta | 20250496 |  |  |  |  | Planejado |  | Expirado por falta de follow-up | [9 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Falta Proposta | 20250497 | Externo | 0 | [16 empty] | Proposta | 20250497 |  |  |  |  | Planejado |  | Expirado por falta de follow-up | [9 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Falta Proposta | 20250498 | Externo | 0 | [16 empty] | Proposta | 20250498 |  |  |  |  | Planejado |  | Expirado por falta de follow-up | [9 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Falta Proposta | 20250499 | Externo | 0 | [16 empty] | Proposta | 20250499 |  |  |  |  | Planejado |  | Expirado por falta de follow-up | [9 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Falta Proposta | 20250500 | Externo | 0 | [16 empty] | Proposta | 20250500 |  |  |  |  | Planejado |  | Expirado por falta de follow-up | [9 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Falta Proposta | 20250501 | Externo | 0 | [16 empty] | Proposta | 20250501 |  |  |  |  | Planejado |  | Expirado por falta de follow-up | [9 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Falta Proposta | 20250502 | Externo | 0 | [16 empty] | Proposta | 20250502 |  |  |  |  | Planejado |  | Expirado por falta de follow-up | [9 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Falta Proposta | 20250503 | Externo | 0 | [16 empty] | Proposta | 20250503 |  |  |  |  | Planejado |  | Expirado por falta de follow-up | [9 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Falta Proposta | 20250504 | Externo | 0 | [16 empty] | Proposta | 20250504 |  |  |  |  | Planejado |  | Expirado por falta de follow-up | [9 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Falta Proposta | 20250505 | Externo | 0 | [16 empty] | Proposta | 20250505 |  |  |  |  | Planejado |  | Expirado por falta de follow-up | [9 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Falta Proposta | 20250506 | Externo | 0 | [16 empty] | Proposta | 20250506 |  |  |  |  | Planejado |  | Expirado por falta de follow-up | [9 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Falta Proposta | 20250507 | Externo | 0 | [16 empty] | Proposta | 20250507 |  |  |  |  | Planejado |  | Expirado por falta de follow-up | [9 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Falta Proposta | 20250508 | Externo | 0 | [16 empty] | Proposta | 20250508 |  |  |  |  | Planejado |  | Expirado por falta de follow-up | [9 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Falta Proposta | 20250509 | Externo | 0 | [16 empty] | Proposta | 20250509 |  |  |  |  | Planejado |  | Expirado por falta de follow-up | [9 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Falta Proposta | 20250510 | Externo | 0 | [16 empty] | Proposta | 20250510 |  |  |  |  | Planejado |  | Expirado por falta de follow-up | [9 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Falta Proposta | 20250511 | Externo | 0 | [16 empty] | Proposta | 20250511 |  |  |  |  | Planejado |  | Expirado por falta de follow-up | [9 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Falta Proposta | 20250512 | Externo | 0 | [16 empty] | Proposta | 20250512 |  |  |  |  | Planejado |  | Expirado por falta de follow-up | [9 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Falta Proposta | 20250513 | Externo | 0 | [16 empty] | Proposta | 20250513 |  |  |  |  | Planejado |  | Expirado por falta de follow-up | [9 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Falta Proposta | 20250514 | Externo | 0 | [16 empty] | Proposta | 20250514 |  |  |  |  | Planejado |  | Expirado por falta de follow-up | [9 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Falta Proposta | 20250515 | Externo | 0 | [16 empty] | Proposta | 20250515 |  |  |  |  | Planejado |  | Expirado por falta de follow-up | [9 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Falta Proposta | 20250516 | Externo | 0 | [16 empty] | Proposta | 20250516 |  |  |  |  | Planejado |  | Expirado por falta de follow-up | [9 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Falta Proposta | 20250517 | Externo | 0 | [16 empty] | Proposta | 20250517 |  |  |  |  | Planejado |  | Expirado por falta de follow-up | [9 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Falta Proposta | 20250518 | Externo | 0 | [16 empty] | Proposta | 20250518 |  |  |  |  | Planejado |  | Expirado por falta de follow-up | [9 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Falta Proposta | 20250519 | Externo | 0 | [16 empty] | Proposta | 20250519 |  |  |  |  | Planejado |  | Expirado por falta de follow-up | [9 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Falta Proposta | 20250520 | Externo | 0 | [16 empty] | Proposta | 20250520 |  |  |  |  | Planejado |  | Expirado por falta de follow-up | [9 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Falta Proposta | 20250521 | Externo | 0 | [16 empty] | Proposta | 20250521 |  |  |  |  | Planejado |  | Expirado por falta de follow-up | [9 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Falta Proposta | 20250522 | Externo | 0 | [16 empty] | Proposta | 20250522 |  |  |  |  | Planejado |  | Expirado por falta de follow-up | [9 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Falta Proposta | 20250523 | Externo | 0 | [16 empty] | Proposta | 20250523 |  |  |  |  | Planejado |  | Expirado por falta de follow-up | [9 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Falta Proposta | 20250524 | Externo | 0 | [16 empty] | Proposta | 20250524 |  |  |  |  | Planejado |  | Expirado por falta de follow-up | [9 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Falta Proposta | 20250525 | Externo | 0 | [16 empty] | Proposta | 20250525 |  |  |  |  | Planejado |  | Expirado por falta de follow-up | [9 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Falta Proposta | 20250526 | Externo | 0 | [16 empty] | Proposta | 20250526 |  |  |  |  | Planejado |  | Expirado por falta de follow-up | [9 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Falta Proposta | 20250527 | Externo | 0 | [16 empty] | Proposta | 20250527 |  |  |  |  | Planejado |  | Expirado por falta de follow-up | [9 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Falta Proposta | 20250528 | Externo | 0 | [16 empty] | Proposta | 20250528 |  |  |  |  | Planejado |  | Expirado por falta de follow-up | [9 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Falta Proposta | 20250529 | Externo | 0 | [16 empty] | Proposta | 20250529 |  |  |  |  | Planejado |  | Expirado por falta de follow-up | [9 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Falta Proposta | 20250530 | Externo | 0 | [16 empty] | Proposta | 20250530 |  |  |  |  | Planejado |  | Expirado por falta de follow-up | [9 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Falta Proposta | 20250531 | Externo | 0 | [16 empty] | Proposta | 20250531 |  |  |  |  | Planejado |  | Expirado por falta de follow-up | [9 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Falta Proposta | 20250532 | Externo | 0 | [16 empty] | Proposta | 20250532 |  |  |  |  | Planejado |  | Expirado por falta de follow-up | [9 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Falta Proposta | 20250533 | Externo | 0 | [16 empty] | Proposta | 20250533 |  |  |  |  | Planejado |  | Expirado por falta de follow-up | [9 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Falta Proposta | 20250534 | Externo | 0 | [16 empty] | Proposta | 20250534 |  |  |  |  | Planejado |  | Expirado por falta de follow-up | [9 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Falta Proposta | 20250535 | Externo | 0 | [16 empty] | Proposta | 20250535 |  |  |  |  | Planejado |  | Expirado por falta de follow-up | [9 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Falta Proposta | 20250536 | Externo | 0 | [16 empty] | Proposta | 20250536 |  |  |  |  | Planejado |  | Expirado por falta de follow-up | [9 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Falta Proposta | 20250537 | Externo | 0 | [16 empty] | Proposta | 20250537 |  |  |  |  | Planejado |  | Expirado por falta de follow-up | [9 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Falta Proposta | 20250538 | Externo | 0 | [16 empty] | Proposta | 20250538 |  |  |  |  | Planejado |  | Expirado por falta de follow-up | [9 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Falta Proposta | 20250539 | Externo | 0 | [16 empty] | Proposta | 20250539 |  |  |  |  | Planejado |  | Expirado por falta de follow-up | [9 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Falta Proposta | 20250540 | Externo | 0 | [16 empty] | Proposta | 20250540 |  |  |  |  | Planejado |  | Expirado por falta de follow-up | [9 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Falta Proposta | 20250541 | Externo | 0 | [16 empty] | Proposta | 20250541 |  |  |  |  | Planejado |  | Expirado por falta de follow-up | [9 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Falta Proposta | 20250542 | Externo | 0 | [16 empty] | Proposta | 20250542 |  |  |  |  | Planejado |  | Expirado por falta de follow-up | [9 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Falta Proposta | 20250543 | Externo | 0 | [16 empty] | Proposta | 20250543 |  |  |  |  | Planejado |  | Expirado por falta de follow-up | [9 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Falta Proposta | 20250544 | Externo | 0 | [16 empty] | Proposta | 20250544 |  |  |  |  | Planejado |  | Expirado por falta de follow-up | [9 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Falta Proposta | 20250545 | Externo | 0 | [16 empty] | Proposta | 20250545 |  |  |  |  | Planejado |  | Expirado por falta de follow-up | [9 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Falta Proposta | 20250546 | Externo | 0 | [16 empty] | Proposta | 20250546 |  |  |  |  | Planejado |  | Expirado por falta de follow-up | [9 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Falta Proposta | 20250547 | Externo | 0 | [16 empty] | Proposta | 20250547 |  |  |  |  | Planejado |  | Expirado por falta de follow-up | [9 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Falta Proposta | 20250548 | Externo | 0 | [16 empty] | Proposta | 20250548 |  |  |  |  | Planejado |  | Expirado por falta de follow-up | [9 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Falta Proposta | 20250549 | Externo | 0 | [16 empty] | Proposta | 20250549 |  |  |  |  | Planejado |  | Expirado por falta de follow-up | [9 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Falta Proposta | 20250550 | Externo | 0 | [16 empty] | Proposta | 20250550 |  |  |  |  | Planejado |  | Expirado por falta de follow-up | [9 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Falta Proposta | 20250551 | Externo | 0 | [16 empty] | Proposta | 20250551 |  |  |  |  | Planejado |  | Expirado por falta de follow-up | [9 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Falta Proposta | 20250552 | Externo | 0 | [16 empty] | Proposta | 20250552 |  |  |  |  | Planejado |  | Expirado por falta de follow-up | [9 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Falta Proposta | 20250553 | Externo | 0 | [16 empty] | Proposta | 20250553 |  |  |  |  | Planejado |  | Expirado por falta de follow-up | [9 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Falta Proposta | 20250554 | Externo | 0 | [16 empty] | Proposta | 20250554 |  |  |  |  | Planejado |  | Expirado por falta de follow-up | [9 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Falta Proposta | 20250555 | Externo | 0 | [16 empty] | Proposta | 20250555 |  |  |  |  | Planejado |  | Expirado por falta de follow-up | [9 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Falta Proposta | 20250556 | Externo | 0 | [16 empty] | Proposta | 20250556 |  |  |  |  | Planejado |  | Expirado por falta de follow-up | [9 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Falta Proposta | 20250557 | Externo | 0 | [16 empty] | Proposta | 20250557 |  |  |  |  | Planejado |  | Expirado por falta de follow-up | [9 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Falta Proposta | 20250558 | Externo | 0 | [16 empty] | Proposta | 20250558 |  |  |  |  | Planejado |  | Expirado por falta de follow-up | [9 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Falta Proposta | 20250559 | Externo | 0 | [16 empty] | Proposta | 20250559 |  |  |  |  | Planejado |  | Expirado por falta de follow-up | [9 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Falta Proposta | 20250560 | Externo | 0 | [16 empty] | Proposta | 20250560 |  |  |  |  | Planejado |  | Expirado por falta de follow-up | [9 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Falta Proposta | 20250561 | Externo | 0 | [16 empty] | Proposta | 20250561 |  |  |  |  | Planejado |  | Expirado por falta de follow-up | [9 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Falta Proposta | 20250562 | Externo | 0 | [16 empty] | Proposta | 20250562 |  |  |  |  | Planejado |  | Expirado por falta de follow-up | [9 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Falta Proposta | 20250563 | Externo | 0 | [16 empty] | Proposta | 20250563 |  |  |  |  | Planejado |  | Expirado por falta de follow-up | [9 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Falta Proposta | 20250564 | Externo | 0 | [16 empty] | Proposta | 20250564 |  |  |  |  | Planejado |  | Expirado por falta de follow-up | [9 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Falta Proposta | 20250565 | Externo | 0 | [16 empty] | Proposta | 20250565 |  |  |  |  | Planejado |  | Expirado por falta de follow-up | [9 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Falta Proposta | 20250566 | Externo | 0 | [16 empty] | Proposta | 20250566 |  |  |  |  | Planejado |  | Expirado por falta de follow-up | [9 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Falta Proposta | 20250567 | Externo | 0 | [16 empty] | Proposta | 20250567 |  |  |  |  | Planejado |  | Expirado por falta de follow-up | [9 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Falta Proposta | 20250568 | Externo | 0 | [16 empty] | Proposta | 20250568 |  |  |  |  | Planejado |  | Expirado por falta de follow-up | [9 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Falta Proposta | 20250569 | Externo | 0 | [16 empty] | Proposta | 20250569 |  |  |  |  | Planejado |  | Expirado por falta de follow-up | [9 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Falta Proposta | 20250570 | Externo | 0 | [16 empty] | Proposta | 20250570 |  |  |  |  | Planejado |  | Expirado por falta de follow-up | [9 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Falta Proposta | 20250571 | Externo | 0 | [16 empty] | Proposta | 20250571 |  |  |  |  | Planejado |  | Expirado por falta de follow-up | [9 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Falta Proposta | 20250572 | Externo | 0 | [16 empty] | Proposta | 20250572 |  |  |  |  | Planejado |  | Expirado por falta de follow-up | [9 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Falta Proposta | 20250573 | Externo | 0 | [16 empty] | Proposta | 20250573 |  |  |  |  | Planejado |  | Expirado por falta de follow-up | [9 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Falta Proposta | 20250574 | Externo | 0 | [16 empty] | Proposta | 20250574 |  |  |  |  | Planejado |  | Expirado por falta de follow-up | [9 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Falta Proposta | 20250575 | Externo | 0 | [16 empty] | Proposta | 20250575 |  |  |  |  | Planejado |  | Expirado por falta de follow-up | [9 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Falta Proposta | 20250576 | Externo | 0 | [16 empty] | Proposta | 20250576 |  |  |  |  | Planejado |  | Expirado por falta de follow-up | [9 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Falta Proposta | 20250577 | Externo | 0 | [16 empty] | Proposta | 20250577 |  |  |  |  | Planejado |  | Expirado por falta de follow-up | [9 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Falta Proposta | 20250578 | Externo | 0 | [16 empty] | Proposta | 20250578 |  |  |  |  | Planejado |  | Expirado por falta de follow-up | [9 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Falta Proposta | 20250579 | Externo | 0 | [16 empty] | Proposta | 20250579 |  |  |  |  | Planejado |  | Expirado por falta de follow-up | [9 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Falta Proposta | 20250580 | Externo | 0 | [16 empty] | Proposta | 20250580 |  |  |  |  | Planejado |  | Expirado por falta de follow-up | [9 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Falta Proposta | 20250581 | Externo | 0 | [16 empty] | Proposta | 20250581 |  |  |  |  | Planejado |  | Expirado por falta de follow-up | [9 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Falta Proposta | 20250582 | Externo | 0 | [16 empty] | Proposta | 20250582 |  |  |  |  | Planejado |  | Expirado por falta de follow-up | [9 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Falta Proposta | 20250583 | Externo | 0 | [16 empty] | Proposta | 20250583 |  |  |  |  | Planejado |  | Expirado por falta de follow-up | [9 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Falta Proposta | 20250584 | Externo | 0 | [16 empty] | Proposta | 20250584 |  |  |  |  | Planejado |  | Expirado por falta de follow-up | [9 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Falta Proposta | 20250585 | Externo | 0 | [16 empty] | Proposta | 20250585 |  |  |  |  | Planejado |  | Expirado por falta de follow-up | [9 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Falta Proposta | 20250586 | Externo | 0 | [16 empty] | Proposta | 20250586 |  |  |  |  | Planejado |  | Expirado por falta de follow-up | [9 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Falta Proposta | 20250587 | Externo | 0 | [16 empty] | Proposta | 20250587 |  |  |  |  | Planejado |  | Expirado por falta de follow-up | [9 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Falta Proposta | 20250588 | Externo | 0 | [16 empty] | Proposta | 20250588 |  |  |  |  | Planejado |  | Expirado por falta de follow-up | [9 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Falta Proposta | 20250589 | Externo | 0 | [16 empty] | Proposta | 20250589 |  |  |  |  | Planejado |  | Expirado por falta de follow-up | [9 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Falta Proposta | 20250590 | Externo | 0 | [16 empty] | Proposta | 20250590 |  |  |  |  | Planejado |  | Expirado por falta de follow-up | [9 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Falta Proposta | 20250591 | Externo | 0 | [16 empty] | Proposta | 20250591 |  |  |  |  | Planejado |  | Expirado por falta de follow-up | [9 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Falta Proposta | 20250592 | Externo | 0 | [16 empty] | Proposta | 20250592 |  |  |  |  | Planejado |  | Expirado por falta de follow-up | [9 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Falta Proposta | 20250593 | Externo | 0 | [16 empty] | Proposta | 20250593 |  |  |  |  | Planejado |  | Expirado por falta de follow-up | [9 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Falta Proposta | 20250594 | Externo | 0 | [16 empty] | Proposta | 20250594 |  |  |  |  | Planejado |  | Expirado por falta de follow-up | [9 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Falta Proposta | 20250595 | Externo | 0 | [16 empty] | Proposta | 20250595 |  |  |  |  | Planejado |  | Expirado por falta de follow-up | [9 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Falta Proposta | 20250596 | Externo | 0 | [16 empty] | Proposta | 20250596 |  |  |  |  | Planejado |  | Expirado por falta de follow-up | [9 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Falta Proposta | 20250597 | Externo | 0 | [16 empty] | Proposta | 20250597 |  |  |  |  | Planejado |  | Expirado por falta de follow-up | [9 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Falta Proposta | 20250598 | Externo | 0 | [16 empty] | Proposta | 20250598 |  |  |  |  | Planejado |  | Expirado por falta de follow-up | [9 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Falta Proposta | 20250599 | Externo | 0 | [16 empty] | Proposta | 20250599 |  |  |  |  | Planejado |  | Expirado por falta de follow-up | [9 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Falta Proposta | 20250600 | Externo | 0 | [16 empty] | Proposta | 20250600 |  |  |  |  | Planejado |  | Expirado por falta de follow-up | [9 empty] | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
Falta Recebimento | 20241072 | Externo | 0 | 2024-12-12 | jorge cleto | oceânica | oceânica sub xii | naval | niterói (rj) | Ana Carla Julião de Souza | Compradora | (+55 21) 96835-4957 | carla.souza@oceanica.com.br | Ana Carla Julião de Souza | Compradora | (+55 21) 96835-4957 | carla.souza@oceanica.com.br | Manutenção | ccm, azimuthal & ar central | Proposta | 20241072 | 0 | 2024-12-12 | 10 | 3 | Realizado | Aprovado |  |  | 2024-12-17 |  | 2024-12-20 | 2025-01-10 | 2025-02-24 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 40385 | 52485 | 10035 | R$ - | R$ - | 62520 |  | 52485 | 10035 | R$ - | R$ - | 62520 |  |  |  | 3580 | 2025-03-18 | 2025-05-17